## Sheet1
项目第十周周报
项目名称：littlePS |  | 组长：王雨一
组员（按周报统计顺序） | 工作内容（详细文字） | 完成情况（文字） | 完成度% | 下周计划（详细文字）
王雨一 | 完善需求分析，编写项目计划书，写一个用QT直连github的教程 | 需求分析功能模块每一点都更详细、计划书初版 | 60 | 完善计划书的规则、公约部分，编写系统设计书
张昱 | 编写UI代码、实现scrollarea滚动窗口 | 界面基本全部画完且能跑通exe文件，scrollarea能上下左右滚动 | 80 | 寻找可能报错的位置，设计报错弹窗界面
许多维 | 实现加载图片、（灰阶化、二值化、反色）滤镜、（画线、矩形、椭圆、文字）画图、 | 功能基本实现，但是加载图片的图层被画图图层覆盖了，目前显示不出来 | 80 | 合并项目三个分支（滚动窗口、图层管理和画图），实现图层的平移，缩放和旋转
朱熠凯 | 实现图层管理 | 实现多个图层显示，且点击工具栏中的上、下移可以改变图层层次，删除键可以删除图层。但是图层改变后需要点击绘图区才能出现结果；图层区的快捷工具没有设置响应 | 80 | 规划画图图层和图片图层的上下级关系；图层区的快捷工具能响应；图层更改后，使绘图区图片能即刻更新，而非点击后更新
林嵘、王茂宇 | 分析超分辨率功能注入项目的可行性 | 研究了关于超分辨率技术的发展历程和网络上实现的相关代码 | 50 | 提交超分辨可行性报告，提供改功能注入项目的设计方案