## Sheet1
项目第十周周报
项目名称：littlePS |  | 组长：王雨一
组员（按周报统计顺序） | 工作内容（详细文字） | 完成情况（文字） | 完成度% | 下周计划（详细文字）
王雨一 | 系统设计说明书中接口设计部分 | 完成文档框架，即图表等预置内容 | 40 | 完善接口设计
张昱 | 系统设计说明书中硬件设计部分 | 完成良好，有图文 | 80 | 完成项目测试的硬件反应测试
许多维 | 完成滤镜部分滤镜功能：1.素描特效2.怀旧特效：3.光照特效4.流年特效：5.积木效果6.油画效果7.暗调滤镜 | 功能实现良好，但是光照滤镜效果与预期不符，待改正 | 90 | 完成项目测试中功能测试的工具栏测试
朱熠凯 | 撤销/复原功能 | 功能实现良好 | 90 | 根据项目测试，改进项目代码
林嵘 | 系统设计说明书中软件设计部分 | 完成文档框架，即图表等预置内容 | 40 | 完善软件设计
王茂宇 | ，完成项目测试中的功能测试的菜单栏测试 | 完成良好，提供了菜单栏改进建议 | 50 | 完成项目测试中功能测试的图层测试