## Sheet1
项目第十周周报
项目名称：littlePS |  | 组长：王雨一
组员（按周报统计顺序） | 工作内容（详细文字） | 完成情况（文字） | 完成度% | 下周计划（详细文字）
王雨一 | 完善项目计划书 | 规则、公约项完成1/3 | 30 | 完善计划书的规则、公约部分，编写系统设计说明书的接口设计部分
张昱 | 提供scrollarea滚动窗口的实现文档 | 为合并滚动窗口分支，在文档中编写了详细的实现思路、代码 | 80 | 寻找可能报错的位置，设计报错弹窗界面，编写系统设计说明书的硬件设计部分
朱熠凯 | 完成项目重构，设计软件图标，完成向导部分编码，实现图层的旋转平移，实现图层融合，实现little PS工程功能。 | 完成情况较好 | 90 | 撤销/复原功能
许多维 | 完成滤镜部分直方图均衡、拉普拉斯图像增强、双边滤波、通用卷积变化、自动亮度适应、（otsu）大津法—最大类间方差法 | 功能实现良好，待优化 | 90 | 滤镜功能：1.素描特效2.怀旧特效：3.光照特效4.流年特效：5.积木效果6.油画效果7.图像滤镜特效
王茂宇 | 超分辨可行性报告，提供改功能注入项目的设计方案 | 研究了关于超分辨率技术的发展历程和网络上实现的相关代码 | 30 | 提交超分辨可行性报告，提供改功能注入项目的设计方案
林嵘 | 超分辨可行性报告，提供改功能注入项目的设计方案 | 研究了关于超分辨率技术的发展历程和网络上实现的相关代码 | 30 | 编写系统设计说明书的软件设计部分